## 项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  |  | 中医中西医结合科研课题（2024年）(津财社指[2023]178号）
主管部门 |  |  | 天津市滨海新区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市滨海新区中医医院
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
| 目标1:通过开展中西医结合课题研究，完成课题相关任务，提升医院中医药服务能力，推动中医药事业高质量发展 |  |  |  |  | 课题研究进展有所滞后，后续争取按时完成相关研究，提高预算精准性；截止25年3月完成部分材料采购，待支付
项目资金 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 0.0 | 7.0 | 1.2116 | 10 | 1.73 | 17.31% | 课题研究进展有所滞后；改进措施为争取按时完成相关研究，提高预算精准性；截止25年4月底完成部分材料采购，待支付
|  |  | 其中：转移支付资金 | 0.0 | 7.0 | 1.2116 | — | — | 17.31
|  |  | 区级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 发放专业量表份数 |  | ≥100份 | 42份 | 4 | 1.68 | 课题研究进展有所滞后；改进措施为争取按时完成相关研究；截止25年4月底暂无新进展
|  |  | 开展课题研究数量 |  | ≥13个 | 13个 | 4 | 4
|  |  | 参与测试患者数量 |  | ≥220人次 | 236人次 | 4 | 4
|  |  | 购买实验相关材料数量 |  | ≥100个 | 164个 | 4 | 3.5 | 前期制定指标时材料数量预估准确性不足；改进措施为加强调研，制定更精准的指标
|  |  | 投稿论文篇数 |  | ≥8篇 | 8篇 | 4 | 4
|  |  | 购买数据分析服务数量 |  | ≥70例 | 0例 | 4 | 0 | 课题研究进展有所滞后；改进措施为争取按时完成相关研究；截止25年4月底暂无新进展
|  | 质量指标 | 购买相关材料验收合格率 |  | ≥95% | 100% | 4 | 4
|  |  | 收回专业量表合格率 |  | ≥95% | 100% | 4 | 4
|  |  | 论文发表成功率 |  | ≥70% | 75% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 课题平均完成进度 |  | ≥60% | 53% | 3 | 2.65 | 课题研究进展有所滞后；改进措施为争取按时完成相关研究；截止25年4月底暂无新进展
|  | 成本指标 | 课题管理费用 |  | ≤7000元 | 7000元 | 2 | 2
|  |  | 发放学生等劳务费 |  | ≤5500元 | 0元 | 3 | 3 | 课题研究进展有所滞后，未能完成部分相关支出；后续争取按时完成相关研究，提高预算精准性
|  |  | 购买课题相关材料及服务成本 |  | ≤37500元 | 5116元 | 3 | 3 | 课题研究进展有所滞后，未能完成部分相关支出；后续争取按时完成相关研究，提高预算精准性
|  |  | 论文发表费用 |  | ≤20000元 | 0元 | 3 | 3 | 论文发表费报销进度有所滞后；改进措施为争取更好地把握报销支出进程
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 优化诊疗方案，提升医院中医药服务能力，推动中医药事业高质量发展 |  | 有效提升 | 达成年度指标 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 为后续临床实践工作提供理论支撑 |  | 有力支撑 | 达成年度指标 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度 | 课题参与人员满意度 |  | ≥80% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 84.56