## 项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  |  | 公立医院综合改革资金（津财社指[2023]167号）直达资金
主管部门 |  |  | 天津市滨海新区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市滨海新区中医医院
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
| 目标1:通过购置信息化系统、人才培养等，加强医院信息化建设，提升国考相关指标，提升中医药服务能力，推动医院高质量发展 |  |  |  |  | 完成了食源性疾病上报系统采购，专人外出学习提升国考相关指标，提升了中医药服务能力，推动了医院高质量发展；截止25年3月已完成另一信息化系统的报销流程，待支付
项目资金 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 0.0 | 9.0 | 2.496 | 10 | 2.77 | 27.73% | 信息化建设费用采购报销流程滞后2025年未支付，故影响了执行率；改进措施为2025年将剩余经费执行完毕
|  |  | 其中：转移支付资金 | 0.0 | 9.0 | 2.496 | — | — | 27.73
|  |  | 区级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 培训人数 |  | ≥4人 | 7人 | 6.5 | 5.5 | 因培训内容涵盖多个部门，故培训人数较多，制定指标考虑不全面；改进措施为后期更加精准地制定指标
|  |  | 购置信息化系统数量 |  | ≥2个 | 1个 | 6 | 3 | 信息化系统其中一个免费为我院安装，另一个未完成购置；改进措施为加快相关采购流程进度；截止25年3月已完成信息化系统相关报销流程，待支付
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  | 100% | 100% | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 系统安装及时率 |  | 100% | 100% | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 培训费用 |  | ≤25000元 | 24960元 | 6.5 | 6.5
|  |  | 购置信息化系统成本 |  | ≤65000元 | 0元 | 6 | 2 | 信息化建设费用2025年支付，改进措施为做好支付时间的把控；截止25年3月已完成信息化系统相关报销流程，待支付
| 效益指标 （30分） | 可持续影响指标 | 提升医院中医药服务能力，推动医院高质量发展 |  | 有效提升 | 达成年度指标 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度 | 患者满意度 |  | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 84.77