## 项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  |  | 对口帮扶贫困县中医医院（津财社指【2022】9号）
主管部门 |  |  | 天津市滨海新区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市滨海新区中医医院
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
| 目标1:通过不断派驻优秀医务骨干支援新疆民丰县维吾尔医院，提高受援医院学科建设水平、医务人员诊疗能力和中医特色疗法水平 |  |  |  |  | 坚持需求导向，派驻优秀医务骨干帮助受援医院建设心脑血管科为特色专科，受援医院中医药健康服务能力显著提高
项目资金 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 4.112714 | 4.112714 | 4.112714 | 10 | 10 | 100%
|  |  | 其中：转移支付资金 | 4.112714 | 4.112714 | 4.112714 | — | — | 100
|  |  | 区级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 派驻人员总数 |  | 6人 | 4人 | 12.5 | 10 | 受疫情原因影响，2022年4月援外人员返回，且未再派出，因此当年目标无法完成；改进措施为疫情结束后按照政策要求积极派出对口帮扶人员
|  | 质量指标 | 培训当地专技人员人次 |  | 335人次 | 51人次 | 12.5 | 8 | 受疫情原因影响，2022年4月援外人员返回，且未再派出，因此当年目标无法完成；改进措施为疫情结束后按照政策要求积极派出对口帮扶人员
|  | 时效指标 | 派驻时间 |  | 12月 | 1月 | 12.5 | 8 | 受疫情原因影响，2022年4月援外人员返回，且未再派出，因此当年目标无法完成；改进措施为疫情结束后按照政策要求积极派出对口帮扶人员1
|  | 成本指标 | 交通、体检、医疗费用 |  | 5万元 | 0.282714万元 | 6 | 5 | 指标值按照项目整体情况设定，实际完成值为24年完成值，改进措施为制定更加准确的绩效指标
|  |  | 补贴费用 |  | 12.88万元 | 3.83万元 | 6.5 | 6 | 指标值按照项目整体情况设定，实际完成值为24年完成值，改进措施为制定更加准确的绩效指标
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 门急诊人次数 |  | 1225人次 | 2056人次 | 30 | 29 | 受援效果超出预期，门诊人数显著提升；改进措施为做好预估，制定更精准的效益指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度 | 受援医院满意度 |  | ≥98% | 99% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 86